## Trang_tính1
Nhiệm vụ | Họ và tên | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10
Phân tích Yêu cầu - Xác định Use Case và Actor | Nguyễn Văn Thăng | Tuần 1: Hoàn thành
| Phạm Văn Sự | Tuần 1: Hoàn thành
| Đặng Anh Tuyền | Tuần 1: Hoàn thành
| Trần Đình Dũng | Tuần 1: Hoàn thành
| Nguyễn Huy Toàn | Tuần 1: Hoàn thành
Mô hình hóa Use Case và Kịch bản | Nguyễn Văn Thăng | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Hoàn thành
| Phạm Văn Sự | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Hoàn thành
| Đặng Anh Tuyền | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Hoàn thành
| Trần Đình Dũng | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Hoàn thành
| Nguyễn Huy Toàn | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Hoàn thành
Thiết kế Lớp và Tạo cơ sở code | Nguyễn Văn Thăng | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Bắt đầu; Tuần 3: Hoàn thành
| Phạm Văn Sự | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Bắt đầu; Tuần 3: Hoàn thành
| Đặng Anh Tuyền | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Bắt đầu; Tuần 3: Hoàn thành
| Trần Đình Dũng | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Bắt đầu; Tuần 3: Hoàn thành
| Nguyễn Huy Toàn | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Bắt đầu; Tuần 3: Hoàn thành
Thiết kế Tương tác | Nguyễn Văn Thăng | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Chưa bắt đầu; Tuần 3: Bắt đầu; Tuần 4: Hoàn thành
| Phạm Văn Sự | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Chưa bắt đầu; Tuần 3: Bắt đầu; Tuần 4: Hoàn thành
| Đặng Anh Tuyền | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Chưa bắt đầu; Tuần 3: Bắt đầu; Tuần 4: Hoàn thành
| Trần Đình Dũng | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Chưa bắt đầu; Tuần 3: Bắt đầu; Tuần 4: Hoàn thành
| Nguyễn Huy Toàn | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Chưa bắt đầu; Tuần 3: Bắt đầu; Tuần 4: Hoàn thành
Thiết kế Hành vi và Trạng thái | Nguyễn Văn Thăng | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Chưa bắt đầu; Tuần 3: Bắt đầu; Tuần 4: Hoàn thành
| Phạm Văn Sự | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Chưa bắt đầu; Tuần 3: Bắt đầu; Tuần 4: Hoàn thành
| Đặng Anh Tuyền | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Chưa bắt đầu; Tuần 3: Bắt đầu; Tuần 4: Hoàn thành
| Trần Đình Dũng | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Chưa bắt đầu; Tuần 3: Bắt đầu; Tuần 4: Hoàn thành
| Nguyễn Huy Toàn | Tuần 1: Chưa bắt đầu; Tuần 2: Chưa bắt đầu; Tuần 3: Bắt đầu; Tuần 4: Hoàn thành
Thiết kế Kiến trúc hệ thống | Nguyễn Văn Thăng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Phạm Văn Sự | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Đặng Anh Tuyền | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Trần Đình Dũng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Nguyễn Huy Toàn | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành
Áp dụng Mẫu thiết kế (Design Patterns) | Nguyễn Văn Thăng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Hoàn thành
| Phạm Văn Sự | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Hoàn thành
| Đặng Anh Tuyền | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Hoàn thành
| Trần Đình Dũng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Không hoàn thành
| Nguyễn Huy Toàn | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Không hoàn thành
Lập trình chức năng lõi | Nguyễn Văn Thăng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Phạm Văn Sự | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Đặng Anh Tuyền | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Trần Đình Dũng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Không hoàn thành
| Nguyễn Huy Toàn | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Không hoàn thành
Lập trình giao diện và tích hợp | Nguyễn Văn Thăng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Phạm Văn Sự | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Đặng Anh Tuyền | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Trần Đình Dũng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Đang thực hiện | Không hoàn thành
| Nguyễn Huy Toàn | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Đang thực hiện | Không hoàn thành
Kiểm thử và Báo cáo | Nguyễn Văn Thăng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Phạm Văn Sự | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Đặng Anh Tuyền | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành
| Trần Đình Dũng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Không hoàn thành
| Nguyễn Huy Toàn | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Bắt đầu | Đang thực hiện | Không hoàn thành